## Slide 1: 공주대 사랑방
팀 명 : 삼종세트
팀 원 : 201401992 전종배
201401993 정종현
201401969 원종민

## Slide 2: 프로젝트 범위
목차
1.프로젝트 개요 및 현황
- 배경 및 목적
- 관련 시장 현황
- 목표 및 추진방향
- 개발환경
- 조직도 및 조직별 역할
2.프로젝트 설계
- 시스템 구성도
- 유스케이스 다이어그램
- 기능적 요구사항
- Flow Chart
- 구현 내용
3.프로젝트추진계획
- WBS
- Pert Chart
- CPM 및 임계경로
- Gantt Chart
- 표준 개발 및 절차
- 개발비용산정
4. 프로젝트 관리
- 리스크 관리
5. 기대효과

## Slide 3: 프로젝트 개요 및 현황
배경 및 목적
-혼자는 싫은 공주대 학생에게 공통 취미나 관심사가 있는
다른 공주대 학생과 매칭해 보다 재미있고 나은 학교생활을 제공.
- 가입시 하는 간단한 10가지 사진 테스트를 통해 높은 친밀도 순으로 매칭, 친밀도가 높은 사람끼리 매칭해 빠르게 친하게 지낼 질 수 있게 만드는 게 목적.

## Slide 4: 프로젝트 개요 및 현황
관련 시장 현황
매칭 어플 중
대학생을 위한 어플은 단 ‘2’개

## Slide 5: 프로젝트 개요 및 현황
관련 시장 현황
다른 어플과의 차별성은
사랑방 알고리즘을 통한 매칭!

## Slide 6: 프로젝트 개요 및 현황
개발 환경

## Slide 7: 프로젝트 개요 및 현황
조직도

## Slide 8: 조직별 역할
구분 | 역할 및 책임
프로젝트 매니저 | - 사업 총괄 - 주요사안의 최종 의사결정 - 시스템 구축관련 주요 정책 결정 - 시스템 구축 방향 조정 - 프로젝트 과정에서의 관리/감독 - 공주대 사랑방 개발 및 지원 - 개발 업무 지원 및 산출물 검토
프로그래머 | 채팅 시스템 개발 DB 설계 및 구축
프로그램사서 | 프로젝트 진행 중 새로운 방안, 기획안 제시 작업물 검수 최종 QA 업무

## Slide 9: 프로젝트 설계
시스템 구성도 – HW
회원가입 정보
TEST 결과
채팅
사용자 추천
TEST 결과
TEST 분석결과

## Slide 10: 프로젝트 설계
유스케이스 다이어그램
로그인
테스트
매칭
추천
채팅
사용자검색
User
<include>
<include>
유스케이스 DR

## Slide 11: 프로젝트 설계
기능적 요구사항
요구사항번호 | 기능-001 | 요구사항 명 | 로그인 | 
요구사항설명 | 아이디와 비밀번호 입력 시 로그인 할 수 있어야 한다. 로그인 시 TEST 실시 |  |  | 
관련요구사항 |  |  |  | 
전제 조건 |  |  | 우선순위 | 1
요구사항번호 | 기능-002 | 요구사항 명 | 회원가입 | 
요구사항설명 | 아이디와 이메일, 이름을 입력하여 복잡한 절차 없이 회원가입한 한다. |  |  | 
관련요구사항 |  |  |  | 
전제 조건 |  |  | 우선순위 | 1
기능적 요구사항

## Slide 12
요구사항번호 | 기능-003 | 요구사항 명 | 사진 DB 등록 | 
요구사항설명 | 사용자는 회원가입 후 TEST버튼을 눌러 10가지의 사진을 선택한다. 선택한 사진은 DB에 등록이 된다. |  |  | 
관련요구사항 |  |  |  | 
전제 조건 | 로그인 |  | 우선순위 | 1
요구사항번호 | 기능-004 | 요구사항 명 | 사용자 조회 | 
요구사항설명 | 사용자는 다른 사용자를 검색할 수 있다. 검색창에 다른 사용자의 계정을 입력하고 조회할 수 있다. |  |  | 
관련요구사항 |  |  |  | 
전제 조건 | 회원가입 |  | 우선순위 | 2
기능적 요구사항

## Slide 13
요구사항번호 | 기능-005 | 요구사항 명 | 매칭 | 
요구사항설명 | 사용자는 매칭 버튼을 누르면 딥러닝 통해 찾는다. |  |  | 
관련요구사항 |  |  |  | 
전제 조건 | TEST |  | 우선순위 | 1
요구사항번호 | 기능-006 | 요구사항 명 | 사용자 추천 | 
요구사항설명 | 딥러닝 결과를 통해 사용자를 추천. |  |  | 
관련요구사항 |  |  |  | 
전제 조건 | TEST |  | 우선순위 | 1
기능적 요구사항

## Slide 14
요구사항번호 | 바기능-001 | 요구사항 명 | 시스템 오류 | 
요구사항설명 | 시스템 오류 시 시스템이 종료가 되지 않고 오류 메시지를 출력 후 시스템이 진행되어야 한다. |  |  | 
관련요구사항 |  |  |  | 
전제 조건 |  |  | 우선순위 | 2
요구사항번호 | 바기능-001 | 요구사항 명 | 매칭 시간 | 
요구사항설명 | 5초 이내에 매칭이 완료된 후 사용자에게 추천한다. |  |  | 
관련요구사항 |  |  |  | 
전제 조건 |  |  | 우선순위 | 1
비기능적 요구사항

## Slide 15: 프로젝트 설계
DB 다이어그램
Database

## Slide 16: 프로젝트 설계
Flow Chart
Start
Loading
가입?
로그인
회원가입
메인
TEST
매칭
DB 전송
TEST?
대상 출력
Y
N
Y
N

## Slide 17: 프로젝트 내용
구현내용
10가지 테스트

## Slide 18: 프로젝트 내용
구현내용

## Slide 19: 프로젝트 내용
구현내용

## Slide 20: 프로젝트 내용
구현내용

## Slide 21: 프로젝트 추진계획
WBS
WBS

## Slide 22
WBS
공주대사랑방
1.
계획
1.1
주요기능 결정
1.2
WBS 및 간트차트 작성
2.
설계
2.1
SW 구조 설계
2.2
UX 설계
2.3
DB 설계
2.4
플로차트 작성
3.
개발
3.1
로그인 폼 구현
3.2
메인 UX 구현
3.3
DB 구축
3.4
채팅 시스템 구현
3.5
매칭 시스템 구현
4.
최종 점검
4.1
기능 테스트
4.2
환경 테스트
4.3
최종 보고서 작성
3.6
딥러닝 구현

## Slide 23: 프로젝트 추진계획
Pert Chart
Pert Chart

## Slide 24
PERT 차트
아이디어 기획 A | 
19-09-02 | 19-09-12
19-09-02 | 19-09-12
WBS 및 간트차트 작성 B | 
19-09-13 | 19-09-19
19-09-13 | 19-09-19
SW 구조 설계 C | 
19-09-20 | 19-09-29
19-09-20 | 19-09-29
UI 구상 및 디자인 설계 D | 
19-09-30 | 19-10-02
19-09-30 | 19-10-02
DB 설계 E | 
19-10-02 | 19-10-05
19-10-02 | 19-10-05
기능별 플로차트 작성 F | 
19-10-05 | 19-10-08
19-10-05 | 19-10-08
메인 UI 구현 H | 
19-10-09 | 19-10-15
19-10-09 | 19-10-15
사랑방 DB 구현 I | 
19-10-12 | 19-10-28
19-10-12 | 19-10-28
채팅 시스템 구현 J | 
19-10-20 | 19-10-30
19-10-20 | 19-10-30
매칭 시스템 구현 K | 
19-10-12 | 19-10-28
19-10-12 | 19-10-28
기능 테스트 M | 
19-10-31 | 19-11-01
19-10-31 | 19-11-01
환경 테스트 N | 
19-11-01 | 19-11-02
T9-11-01 | T9-11-02
최종 보고서 작성 O | 
19-11-02 | 19-11-03
19-11-02 | 19-11-03
작 업 | 
스케쥴 시작 | 스케쥴 종료
실제 시작 | 실제 종료
작 업 | 
스케쥴 시작 | 스케쥴 종료
실제 시작 | 실제 종료
상호작업 간의 의존성
설명
로그인 폼 구현 G | 
19-10-09 | 19-10-13
19-10-09 | 19-10-13
딥러닝 구현 L | 
19-10-12 | 19-10-28
19-10-12 | 19-10-28

## Slide 25: 프로젝트 추진계획
Pert Chart
CPM

## Slide 26
CPM
작업 | 작업내용 | 선행작업 | 소요기간(일)
A | 아이디어 기획 | - | 10
B | WBS 및 간트차트 작성 | A | 6
C | SW 구조설계 | B | 9
D | UI 및 디자인 설계 | B | 2
E | DB 설계 | B | 3
F | 플로차트 작성 | C | 3
G | 로그인 폼 구현 | F | 4
H | 메인 UI 구현 | D,F | 6
I | 사랑방 DB 구현 | E | 16
J | 채팅 시스템 구현 | G, H | 10
K | 매칭 시스템 구현 | I | 16
L | 딥러닝 구현 | I | 16
M | 기능 테스트 | J,K | 1
N | 환경 테스트 | L | 1
O | 최종 보고서 작성 | M | 2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
O
L

## Slide 27
가장 빨리 시작할 수 있는 시간 ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작업 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
작업 시작 시간 | 0 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 28 | 28 | 19 | 34 | 35 | 35 | 51 | 52 | 53
작업 시간 | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 10 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2
가장 빨리 완료할 수 있는 시간 EF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작업 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
EF | 10 | 16 | 25 | 18 | 19 | 28 | 32 | 34 | 35 | 44 | 51 | 51 | 52 | 53 | 55
작업별 가장 늦게 시작할 수 있는 시간(단위 : 일) LS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작업 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
작업 시작 시간 | 0 | 10 | 23 | 33 | 16 | 32 | 37 | 35 | 19 | 41 | 35 | 35 | 51 | 52 | 53
작업 시간 | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 10 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2
작업별 가장 늦게 시작했을 때 완료할 수 있는 시간(단위 : 일) LF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작업 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
작업 시작 시간 | 0 | 10 | 23 | 33 | 16 | 32 | 37 | 35 | 19 | 41 | 35 | 35 | 51 | 52 | 53
작업 시간 | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 10 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2
작업 완료 시간 | 10 | 16 | 32 | 35 | 19 | 35 | 41 | 41 | 35 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 55
여유시간 ST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
작업 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
작업 별 빠른 시작 시간 | 0 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 28 | 28 | 19 | 34 | 35 | 35 | 51 | 52 | 53
작여별 늦은 시작 시간 | 0 | 10 | 23 | 33 | 16 | 32 | 37 | 35 | 19 | 41 | 35 | 35 | 51 | 52 | 53
여유 시간 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
임계경로

## Slide 28
임계경로 : A-B-E-I-K -M-N-O: 53일
임계경로
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
O
L

## Slide 29: 프로젝트 추진계획
Gantt chart
Gantt Chart

## Slide 30
구분 | 추진내용 | 수행기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 9월 1주차 | 9월 2주차 | 9월 3주차 | 9월 4주차 | 9월 5주차 | 10월 1주차 | 10월 2주차 | 10월 3주차 | 10월 4주차 | 10월 5주차 | 11월 1주차 | 11월 2주차
계획 | 아이디어 기획 및 기능 결정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | WBS 및 간트 차트 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설계 | SW 구조 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UX 구상 및 디자인 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DB 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 기능별 플로차트 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 로그인 폼 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 메인 UI 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 사랑방 DB 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 매칭 시스템 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 딥러닝 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 채팅 시스템 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 | 기능 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 환경 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 최종 보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 31: 프로젝트 추진계획
표준 개발 및 절차

## Slide 32: 프로젝트 추진계획
개발비용산정
LOC | 
낙관치 | 8000
비관치 | 12000
중간치 | 10000
추정LOC | 11000
LOC 기법 비용 산정 공식 |  |  |  | 
노력 | 참여인력/월*개발기간 | 3*2=6M/M | 추정LOC/ 1인당 평균생산코드라인수 | 11000/2000=5.5M/M
개발 비용 | (M/M)*단위비용 | 5.5*3,751,834 = 20,635,090(약 2천 63만 원) |  | 
개발 기간 | (M/M)/참여인력 | 5.5/3=1.83 |  | 
생산성 | LOC/(M/M) | 11000/5.5=2000 |  | 
단위비용 | 
PM | 3,979,456
프로그래머 | 3,979,456
프로그램 사서 | 3,296,592
단위비용 | 3,751,834
<한국 소프트웨어 산업협회>
원시코드 라인수 기법

## Slide 33: 프로젝트 추진계획
개발비용산정
총 개발비용 |  | 
개발 비용 | 20,635,090 | 
직접경비 | 자료조사비 | 20,000
 | 사무실 임차료 및 운영비 | 500,000*2=1,000,000
 | 인쇄비 | 60,000
 | 기타 | 200,000
 | 총액 | 1,280,000
제경비 | 사무용 소모품비 | 10,000*2 = 20,000
 | 회의비 | 50,000 * 2 = 100,000
 | 공과금 및 운영활동비 | 100,000 * 2 = 200,000
 | 총액 | 320,000
기술료 | 문헌구입비 | 150,000
총 개발비용 | 22,385,090(약 2238만 원) | 
원시코드 라인수 기법

## Slide 34: 프로젝트 추진계획
COCOMO 방법 비용 산정 공식(단순형) |  |  | 
PM = 2.4*KDSI^1.05 |  |  | 
KDSI | LOC/1000 | 11 | 
PM | 인원/월 | 2.4*11^1.05 = 29.762 | 
개발 비용 | FPS * TDEV * 단위비용 | 9.076 * 3.279 * 3,751,834 = 111,662,083 (약 1억 1천 1백 70만 원) | 
TDEV | 총 개발 기간 | 2.5*PM^0.38 | 2.5*29.762^0.38 = 9.076
FPS | 적정 투입 인원 | PM/TDEV | 3.279
개발비용산정

## Slide 35: 프로젝트 추진계획
총 개발비용 |  | 
개발 비용 | 111,662,083 | 
직접경비 | 자료조사비 | 20,000
 | 사무실 임차료 및 운영비 | 500,000*11=5,500,000
 | 인쇄비 | 60,000
 | 기타 | 200,000
 | 총액 | 5,780,000
제경비 | 사무용 소모품비 | 10,000*11 = 110,000
 | 회의비 | 50,000 * 11 = 550,000
 | 공과금 및 운영활동비 | 100,000 * 11 = 1,100,000
 | 총액 | 1,760,000
기술료 | 문헌구입비 | 150,000
총 개발비용 | 119,352,083‬(약 1억 2천만 원) | 
개발비용산정

## Slide 36: 프로젝트 관리
리스크 관리
리스크 관리

## Slide 37
리스크 관리
리스크 가능성 추정 |  |  |  |  |  | 
 | HW | SW | HW 복잡도 | SW 복잡도 | 의존성 | Total
영향력 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 
Weight | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1
P*Weight | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.36
리스크 심각성 추정 |  |  |  | 
 | 기술 | 비용 | 일정 | Total
심각성 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 
Weight | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1
P*Weight | 0.09 | 0.01 | 0.42 | 0.52
Risk = (0.36+0.52)-(0.36*0.52)
= 0.6352
리스크 분석 |  | 
위험 | 심각성 | 대응 방안
기술 | 0.09 | 참고문헌을 통한 개발 역량 강화
비용 | 0.01 | 비용 재산정 및 요구사항 줄이기
일정 | 0.42 | WBS 관리를 통한 일정 모니터링

## Slide 38: 기대 효과
- 딥 러닝을 기반으로 성향과 취미가 같은 사람을
user에게 제공하기 때문에 높은 매칭 성공률
높은 매칭 성공률로 관계 진행성 향상
손 쉽게 공주대학교 학우와의 만남 가능